## シート1
スタートした日： 8月9日(水) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 特記事項
1週目 |  |  | テーマ決定 |  | 仕様書作成・ コーディング期間の計画作成
2週目 | 仕様書作成・ コーディング期間の計画作成 | 仕様書・計画書の確認ミーティング | 新規登録機能の実装 | ログイン・ログアウト機能の実装 | 予備日
3週目 | 管理画面機能の作成 定時処理の作成 |  |  |  | 管理画面の情報を スラックへ送る機能の作成
4週目 | 管理画面の情報を スラックへ送る機能の作成 |  | トップ画面の作成 | デザイン | テスト
4週目★プロトタイプ完成！ 2か月目突入 | バグ修正 |  | 修正等